## Sheet1
STT | Công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2022-05-29 | 2022-05-30 | 2022-05-31
1 | Quản lý dự án | 2022-05-01 | 2022-05-05
2 | Phân tích và thiết kế hệ thống | 2022-05-05 | 2022-05-25
3 | Module thống kê sản phẩm | 2022-05-06 | 2022-05-26
4 | Tích hợp và hoàn thành sản phẩm | 2022-05-26 | 2022-05-29
5 | Đóng gói phần mềm | 2022-05-29 | 2022-05-31