## Sheet1
STT | Công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2022-05-29 | 2022-05-30 | 2022-05-31
3 | Module thống kê sản phẩm | 2022-05-06 | 2022-05-26
3.1 | Phân tích yêu cầu cụ thể cho từng module | 2022-05-06 | 2022-05-08
3.2 | Thiết kế các Module | 2022-05-08 | 2022-05-10
3.2 | Xây dựng code | 2022-05-10 | 2022-05-18
3.4 | Cài đặt các module | 2022-05-18 | 2022-05-24
3.5 | Kiểm thử cho module | 2022-05-25 | 2022-05-25
3.6 | Viết báo cáo | 2022-05-26 | 2022-05-26