## Sheet1
STT | Công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2022-05-29 | 2022-05-30 | 2022-05-31
1 | Phân tích và thiết kế hệ thống | 2022-05-05 | 2022-05-25
2.1 | Đặc tả chi tiết yêu cầu khách hàng | 2022-05-05 | 2022-05-05
2.2 | Mô tả hệ thống thông qua biểu đồ usecase và trình tự | 2022-05-06 | 2022-05-10
2.3 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 2022-05-11 | 2022-05-12
2.4 | Thiết kế giao diện cho phần mềm | 2022-05-12 | 2022-05-24
2.5 | Viết bài phân tích chi tiết cho hệ thống | 2022-05-24 | 2022-05-25